优途箱包有限公司

新品开发上线标准作业程序

文件编号：SOP-001
版本：V3.0
发布日期：2026-06-03

内部文件 · 仅供员工查阅

1. 目的与范围

本程序规范优途箱包（YOUTU）新品从市场立项到亚马逊 Listing 正式开售的全过程，明确各节点责任人、交付物、审批标准及系统操作要求，确保新品按时、按质、按成本目标上线。

适用范围：

全新 SKU 开发（新款式、新品类）；

现有产品重大改款（材质/结构/尺寸变更，需重新打样）；

不适用于仅颜色追加（走《变体追加快速通道》，见 4.8 节）。

2. 职责分工（RACI）

| 步骤 | 产品部 | 供应链部 | 品质部 | 财务部 | 运营部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项评审 | R/A | C | — | C | C |
| 打样确认 | A | R | C | — | C |
| 成本定价 | C | C | — | R/A | C |
| 大货生产 | C | R/A | C | — | — |
| 成品质检 | — | C | R/A | — | — |
| FBA入仓 | — | C | — | — | R/A |
| Listing上架 | C | — | — | — | R/A |

说明：R=执行 Responsible，A=审批 Accountable，C=协作 Consulted。

3. 流程总览

| 步骤 | 名称 | 责任人 | 输出物 | 系统/表单 | 标准周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品立项 | 李芳(产品总监) | 《产品立项书》 | PLM-立项模块 | 3工作日 |
| 2 | 设计打样 | 郑雪+陈静 | 样包+《工艺单》 | PLM-工艺单 | 10-15工作日 |
| 3 | 样包评审 | 李芳+刘洋+王强 | 《样包评审纪要》 | PLM/邮件 | 2工作日 |
| 4 | 成本定价 | 孙浩+王强 | 《成本核算表》《定价审批单》 | ERP-成本模块 | 3工作日 |
| 5 | 采购下单 | 陈静 | 《采购订单PO》 | ERP-采购 | 1工作日 |
| 6 | 大货生产 | 各工厂厂长 | 大货+出厂报告 | 工厂MES/Excel跟单 | 20-30工作日 |
| 7 | 成品质检 | 刘洋 | 《成品质检报告》 | PLM-QC模块 | 2-3工作日 |
| 8 | 入仓发FBA | 赵敏+吴磊 | FBA Shipment | ERP+Seller Central | 7-14工作日 |
| 9 | Listing上架 | 吴磊/王强 | Live Listing | Seller Central | 3工作日 |

4. 详细作业步骤

4.1 步骤1：产品立项

执行人：产品经理 → 审批人：李芳（产品总监）→ 参与评审：王强、陈静、孙浩

4.1.1 立项书必填内容

1、立项书字段产品名称：填写要求：中英文，体现核心卖点；示例：卡通恐龙儿童双肩包

2、立项书字段目标品类：填写要求：六选一；示例：儿童背包

3、立项书字段目标站点：填写要求：可选US/UK/DE/JP/CA；示例：美国+英国

4、立项书字段竞品ASIN：填写要求：至少3个；示例：B0XXXXXXX

5、立项书字段预估售价(USD)：填写要求：含FBA费后倒推；示例：24.99

6、立项书字段目标出厂成本(CNY)：填写要求：倒推毛利率≥35%，≤45

7、立项书字段MOQ：填写要求：首单数量；示例：500件/色

8、立项书字段目标工厂：填写要求：引用供应商名录；示例：优途工厂A线(SUP-005)

9、立项书字段核心卖点：填写要求：3-5条；示例：3D恐龙造型；附午餐盒；反光条

10、立项书字段预计上线日：填写要求：立项日起算；示例：90天内

4.1.2 立项通过标准

预估毛利率 ≥ 35%（财务部孙浩核算确认）；

目标成本在同类产品中具备竞争力（采购陈静确认）；

无已知专利/侵权风险（产品部自查）；

目标工厂产能可承接（工厂厂长确认交期）。

4.1.3 立项否决/退回情形

毛利率 < 30% 且无优化路径；

打样周期超过 120 天且错过销售窗口（如开学季）；

需新开模且模具费 > 3万元未经总经理张明审批。

4.2 步骤2-3：设计打样与样包评审

产品部郑雪输出设计稿 → 陈静（采购主管）向目标工厂下发《打样通知单》。工厂信息必须从《供应商名录.xlsx》选取，生产工厂仅限 SUP-005~008。

4.2.1 打样通知单核心字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| SKU(预分配) | YT-类别-序号，与ERP预占一致 |
| 工艺单编号 | PLM自动生成，如 PROC-2026-0128 |
| 材质明细 | 面料供应商+型号，如恒达600D(SUP-001) |
| 尺寸要求 | 长×宽×高，公差±0.5cm |
| 颜色 | 所有计划变体颜色 |
| 样包数量 | 每色2个：1留档+1评审 |
| 交样日期 | 通常7-10工作日 |

4.2.2 样包评审检查清单

| 检查项 | 标准 | 责任 | 不合格处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观工艺 | 无线头、无污渍、缝制平直 | 刘洋(品质) | 退回工厂返工 |
| 尺寸 | 与工艺单一致，公差±0.5cm | 刘洋 | 调整纸格后重打 |
| 重量 | 与目标值偏差≤5% | 刘洋 | 评估材料变更 |
| 拉链/五金 | 开合顺畅50次无故障 | 刘洋 | 更换YKK(SUP-004) |
| 卖点还原 | 与设计稿一致 | 郑雪 | 修改工艺 |
| Listing可行性 | 标题/五点可提炼 | 王强 | 调整卖点表述 |
| 成本可达性 | 实际成本≤目标成本 | 孙浩 | 换材料或换厂 |

三方会签完成后，样包贴「确认样」标签封存于广州仓(GZ-B02)样品室。

4.3 步骤4：成本核算与定价

执行人：孙浩（财务）→ 审批：王强（运营）→ 归档：《成本价目表.xlsx》

4.3.1 成本拆分模板（与主数据一致）

| 成本项 | 典型占比 | 供应商来源 |
| --- | --- | --- |
| 主料 | 35-55% | 广州恒达面料(SUP-001)/温州华泰(SUP-002) |
| 辅料 | 8-15% | 义乌鑫源(SUP-003)/YKK(SUP-004) |
| 人工缝制 | 15-28% | 产品主数据.工厂名称(SUP-005~008) |
| 包装 | 3-10% | 东莞鑫Packaging(SUP-009) |
| 管理分摊 | 5-8% | — |

4.3.2 定价公式（2026 Q1）

Amazon售价(USD) ≥ [出厂成本(CNY)÷7.2 + FBA费用(USD) + 头程($0.8-1.5/件)] ÷ (1 - 15%佣金 - 10%广告 - 15%目标利润)

4.3.3 定价审批权限

| 售价区间 | 审批人 |
| --- | --- |
| ≤29.99 USD | 运营经理王强 |
| 30-49.99 USD | 王强 + 产品总监李芳 |
| ≥50 USD 或 毛利率<32% | 总经理张明 |

4.4 步骤5-6：采购下单与大货生产

陈静在 ERP 创建 PO，关联 SKU、工厂供应商编号、交期、MOQ。

4.4.1 采购订单(PO)必填项

SKU 列表（含颜色/尺寸变体）；

工厂：供应商编号 SUP-005~008，名称与产品主数据一致；

数量：首单 MOQ 500件/色，返单 300件/色起；

交期：PO日期+25~30工作日；

包装要求：PE内袋+干燥剂+吊牌，外箱贴箱唛；

质检标准：引用 SOP-003，AQL 2.5。

4.4.2 生产跟单节点

| 节点 | 时间点 | 跟单人 | 确认内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面料到厂 | PO+7天 | 陈静 | 面料批号、色号 |
| 开裁 | PO+10天 | 陈静 | 裁片数量=PO×1.02损耗 |
| 上线缝制 | PO+12天 | 工厂厂长 | 首件确认 |
| 中期查货 | PO+18天 | 刘洋 | 半成品抽检20% |
| 尾期查货 | PO+23天 | 刘洋 | 全检AQL抽样 |
| 包装完成 | PO+25天 | 赵敏 | 箱唛、条码 |

4.5 步骤7：成品质检（引用 SOP-003）

大货到广州仓(GZ-B02)后，品质部刘洋按 SOP-003 执行成品质检。合格品 ERP 入库；不合格品开《不合格报告NCR》，编号 NCR-YYYY-NNN。

Critical 缺陷 = 0（安全/功能致命问题）；

Major 缺陷 ≤ AQL 2.5（GB/T 2828.1 Level II）；

尺寸抽检：每批抽 13 件（批量500-1200），全尺寸测量记录。

4.6 步骤8：FBA 入仓（引用 SOP-002）

仓储主管赵敏执行拣货贴标装箱；运营吴磊创建 Shipment。头程默认深圳联达国际物流(SUP-010)。详见 SOP-002。

4.7 步骤9：Listing 上架

4.7.1 上架前检查清单

| 检查项 | 标准 | 核对人 |
| --- | --- | --- |
| 父ASIN/子ASIN | 变体关系正确，主题Color/Size/ColorSize | 吴磊 |
| 标题 | ≤200字符，含品牌YOUTU+核心关键词 | 王强 |
| 五点描述 | 与产品卖点一致，无夸大 | 郑雪 |
| 尺寸/材质 | 与产品主数据表、SPEC-001一致 | 李芳 |
| 主图 | 白底1600×1600px，产品占比≥85% | 郑雪 |
| FNSKU | 与子体ASIN对应，与贴标一致 | 赵敏 |
| 售价 | 与《定价审批单》一致 | 孙浩 |
| 后台库存 | 与FBA Shipment数量一致 | 吴磊 |

4.7.2 上架后 7 日跟踪

Day 1：确认 Listing 状态 Active，Buy Box 正常；

Day 3：检查广告曝光、CTR，关键词否词；

Day 7：首次销量复盘，库存周转是否正常。

4.8 变体追加快速通道（仅新颜色）

已有父体追加新颜色时，可跳过完整立项，但需：① 样色确认 ② 成本变动<5% ③ 品质部确认色差ΔE≤2 ④ 运营更新子ASIN。周期压缩至 15 工作日。

5. 时效与升级机制

| 延误情形 | 升级对象 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 打样超期3天 | 陈静→李芳 | 24h内出方案 |
| 大货交期延误 | 工厂厂长→陈静→张明 | 48h内 |
| 质检不合格率>5% | 刘洋→李芳 | 立即停线 |
| FBA拒收 | 赵敏→吴磊→陈静 | 48h整改 |

6. 相关文件与系统

SOP-002 FBA入仓发货作业规程

SOP-003 来料与成品质检标准作业程序

SPEC-001 产品工艺与尺寸规格说明书

FIN-001 成本核算与定价管理办法

Excel：01_产品主数据表、03_成本价目表、05_供应商名录

系统：PLM(plm.youtu-bags.com)、ERP(erp.youtu-bags.com)

7. 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V3.0 | 2026-06-03 | 扩充RACI、检查清单、跟单节点、上架清单 | 李芳 |
| V2.1 | 2025-12-01 | 增加父ASIN/子ASIN上架检查项 | 李芳 |
| V2.0 | 2025-06-01 | 优化成本核算节点 | 孙浩 |
| V1.0 | 2024-01-01 | 首版发布 | 张明 |

8. 常见问题(FAQ)

| 问题 | 解答 |
| --- | --- |
| 立项到上架总共多久？ | 正常 75-90 工作日；变体追加通道 15 工作日。 |
| 工厂怎么选？ | 查05_供应商名录，SUP-005~008；与产品主数据.工厂名称一致。 |
| 样包确认样放哪？ | 广州仓 GZ-B02 样品室，贴「确认样」标签。 |
| 谁审批售价？ | ≤29.99王强；30-49.99加李芳；≥50或低毛利加张明。 |
| 大货不合格怎么办？ | 按 SOP-003 开 NCR，停线整改，采购陈静协调工厂。 |